## 时间表
版本 | 提交时间 | 发布时间 | 备注
| 2015-01-19 |  | 2.0所有功能完成开发
UMP 2.0 beta2.0 | 2015-02-15 |  | QM同时测试，安装包和数据库创建工具无法测试
UMP 2.0 | 2015-03-15 | 2015-03-30
UMP 2.0 SP1 | 2015-05-30 | 2015-06-30
UMP 3.0 | 2015-08-30 | 2015-10-15
UMP 3.0 SP1 | 2015-12-15 | 2016-01-15

## UMP 2.0功能列表
模块 | 功能 | 操作
基础模块 | 机构/部门类型 | 添加类型
删除类型
| 机构/用户维护 | 添加机构
删除机构
修改机构
添加用户
修改用户
删除用户
用户角色
用户管理权限
| 角色及操作权限设置 | 添加角色
删除角色
修改角色
权限设置
| 坐席管理 | 添加坐席
删除坐席
修改坐席
| 评分表维护 | 创建评分表
删除评分表
修改评分表
设置评分表使用权限
| 参数设置 | 录音参数设置
数据筛选参数（所谓三层架构）
全局参数
资源的参数
系统性能参数
QM | 查询 | 查询
评分
修改成绩
导出录音文件
导出录音数据
推荐评分记录
查询条件自定义
bookmark
连续播放
自定义列
申诉
反馈
快速查询
| 任务跟踪 | 评分
修改分数
记录导出
删除任务里记录
移动记录到其它任务
修改任务完成时间
删除自己分配的任务
| 手动任务 | 初检任务录音查询
单独发送任务
共享任务
群发任务
| 争议管理 | 复核
审批
推荐录音处理
| 设定 | 分数可见时间
申诉时间
bookmark设定
安全管理 | 密码策略
交互式登录
锁定策略
报表 | 分机电话统计报表
用户电话统计报表
用户操作日志报表
坐席分数统计
坐席分数详情报表
组平均分报表
质检员工作量报表
坐席标准差统计与排名
质检员被申诉统计报表
坐席申诉统计报表
ASM | 座席-分机 | 沿用上一版的ASM，在UMP2.0 进行跳转。使用相同的数据库，统一的权限管理
基本设定
座位物理图
权限管理
状态显示
告警设置

## 查询和任务中查询条件
录音相关查询条件 | 录音开始结束时间
呼叫方向
录音时长
媒体类型
录音流水号
主叫号码
被叫号码
CTI流水号
最近几天、月、年
分机号码
通道号
服务器ID
坐席相关查询条件 | 坐席工号
坐席姓名
部门
高级条件 | 关键词
bookmark